OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAK/2022/12/00104

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej oraz sporządzenie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej w ścisłej współpracy z Grupą ds. zarządzania i oceny pilotażu oraz Koordynatorami Projektu ds. organizacyjnego zarządzania Projektem pn. „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca. Projekt pilotażowy modelu telemedycznego w kardiologii” finansowanego z programu Mechanizmu Finansowego Norweskiego pn. „Zdrowie”.

Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej ma na celu uszczegółowienie sposobu realizacji Projektu, wraz z zaproponowaniem zakresów przedmiotowych poszczególnych Etapów oraz terminów ich wykonania, w tym omówienie metodologii i założeń Projektu, przeprowadzenie wstępnej analizy statystycznej w każdym POZ-cie Partnerskim pokazującym potencjalną grupę docelową i jej strukturę, dookreślenie najwłaściwszych narzędzi rekrutacyjnych dla każdego z POZ-tu. Analiza ma być przeprowadzona we wszystkich aspektach projektu: medycznej, telemedycznej, organizacyjnej, logistycznej i zarządczej, określając punkty początkowe przed wdrożeniem Projektu.

W trakcie prac mających na celu stworzenie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej, Wykonawca działając zgodnie z najlepszą wiedzą, powinien zweryfikować i przedstawić Zamawiającemu optymalne działania zmierzające do zapewnienia wykonania Projektu i osiągnięcia jego celów.

Celem optymalnego przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przedstawienia harmonogramu szczegółowego wykonania Etapów, wraz z opisem co jest wymagane na wejściu do każdego zadania w ramach każdego Etapu, kto odpowiada za dostarczenie wymagań na wejściu (Zamawiający lub Wykonawcy poszczególnych zakresów projektu) i co jest na wyjściu zadania wraz z terminami czasowymi rozpoczęcia i zakończenia zadania, identyfikacji i opisu wszystkich docelowych procesów, które będą realizowane w Projekcie wraz z opisem każdego kroku/działania w procesie.

W wyniku przeprowadzonych czynności Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej, który zawierać będzie wszystkie powyższe elementy.

Celem optymalnego przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, organizacji i prowadzenia spotkań z członkami zespołu Partnerów Projektu,

- identyfikacji wszystkich docelowych procesów biznesowych, które będzie realizował Projekt,

- opisu wszystkich docelowych procesów biznesowych, które będzie realizował Projekt (np. w postaci schematów blokowych wraz z opisem).

- podział zadań poszczególnych członków zespołu Partnerów Projektu,